ПРОКУПЉЕ

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

(2009.-2014.)

Прокупље, новембар 2008. (ревизија/анекс септембар 2011. године)

Увод

САДРЖАЈ 	страна

3

.........................................................................................................................

•	Уводна реч Председника  Општине/Града 	3

....................................................

•	Одлука Скупштине Општине/Града о усвајању  ЛПА

.......................................

•	Захвалност  учесницима/цама у процесу израде ЛПА 	5

...................................

Сажетак  (резиме) ЛПА 	7

................................................................................................

Поглавље 1: Општи подаци о Општини/Граду 	8

..............................................................

Поглавље 2: Подаци о избеглим и интерно расељеним лицима у	12

Општини.

Поглавље 3: Анализа ситуације и спорна питања избеглих и 	15

интерно расељених лица ..

Поглавље 4: Критеријуми за избор приоритетних група и 	21 приоритетне циљне групе ........................................................................ Поглавље 5: Општи и специфични  циљеви 	21

.......................................................................

Поглавље 6: Активности – Задаци за реализацију  ЛПА 	22

.............................................

Поглавље 7: Ресурси/буџет 	41

......................................................................................

Поглавље 8. Аранжмани  за примену 	41

.........................................................................

Поглавље 9: Праћење  и оцена успешности 	43

...............................................................

Прилози

..........................................................................................................................

Поштовани грађани,

Општина Прокупље, у оквиру Стратегије одрживог развоја идентификовала је приоритетне потребе социјално угрожених група међу којима се налазе и избегла и интерно расељена лица, као и повратници. Имајући у виду незадовољавајуће егзистенцијалне услове лица која су присилно напустила своје домове, као и повратници, Општина Прокупље у сарадњи са међународном организацијом за миграције- ИОМ, приступила је изради Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, као и повратника.

План свеобухватније обрађује проблематику избеглих и интерно расељених лица и повратника, и сходно томе, представља основу за ефикасније учествовање Општине Прокупље као и активно решавање како етичких тако и законом загарантованих права ових лица.

Очекујем да ће реализација плана допринети потпуној односно коначној интеграцији избеглих и интерно расељених лица, као и реинтеграцији повратника.

Руководећи се овом хуманистичком идејом, општина Прокупље биће гарант сигурности свим њеним становницима

Председник Општине

ПРОКУПЉЕ

Милан Арсовић

УВОД

Шта је Локални план акције за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица

У овом документу под процесом локалног акционог планирања унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) и повратника по основу споразума о реадмисији подразумевамо процес доношења одлука о томе које промене значајне  за  живот  избеглих, интерно  расељених  лица и повратника намеравамо  да  остваримо  у  својој локалној заједници у периоду од 2009. до 2012.  године. Процес се заснива на проналажењу најпогоднијег начина ангажовања капацитета свих социјалних актера у заједници у планирању и примени плана. Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника посматрамо као резултат процеса планирања или стратешки план којим су дефинисани основни начини остваривања циљева развоја ове области живота локалне заједнице.

У оквиру овог документа, под избеглим и интерно расељеним лицима подразумевају се сва лица која  су  била  изложена  присилном  напуштању  својих  домова  и  расељавању,  због  рата  на простору бивших југословенских република и бомбардовања Косова и Метохије, укључујући и она лица која су у међувремену стекла статус  грађана Републике Србије, али и даље имају нерешене егзистенцијалне проблеме настале у току избегличког статуса. Повратници су сви они грађани Србије који су изгубили или нису имали право боравка у земљама ЕУ.

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица (ИРЛ) у Прокупљу,	настао   је   као  резултат  учешћа  у  Пројекту  Подршка  институцијама   Владе Републике Србије које су надлежне за избегла и интерно расељена лица, а допуна овог акционог плана у вези с решавањем проблематике повратника спроведена је у оквиру пројекта „Јачање капацитета институција РС на пољу миграција“.. Општи циљ пројекта је проналажење решења на нивоу државе које ће пружити подршку Влади Републике Србије да на ефикасан и одржив начин одговори на потребе избеглих и ИРЛ. Пројекат је финансирала Европска унија,  а  спровела  Међународна  организација  за  миграције  (International  Оrganization   for Мigration  –  IOM).  Корисници  пројекта  биле су  институције  Владе  Републике  Србије  које  су надлежне за  избегла и интерно расељена лица: Комесаријат за избеглице Републике Србије (КИРС), Министарство за  Косово и Метохију (МинКиМ) и Министарство рада и социјалне политике (МРСП), као и друга надлежна министарства, општинска повереништва за избегла и интерно расељена лица и локална заједница.

Стратешки   оквир  пројекта  је  одређен   у  складу  са  политиком  и  правцима  деловања дефинисаним  Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица  и  другим  националним  стратешким  документима  од  значаја  за  ову  област. У  циљу координираног рада, коришћења научених  лекција и најбољих пракси, овај пројекат   узима у обзир постојеће пројекте изградње капацитета на локалном  нивоу, а нарочито оне који су у домену  социјалне,  економске  и  стамбене  политике,  зато  је  ЛПА  базиран   на  постојећим стратешким  документима  у  општини ( Стратегија  одрживог  развоја,  Стратегија  економског развоја). Креирање и спровођење локалних акционих планова за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица овде се третира као део ширег механизма смањења сиромаштва и социјалне искључености осетљивих друштвених група.

Локални план акције за унапређење положаја избеглица, ИРЛ и повратника доноси се на период од 4 године, са детаљном разрадом активности за 2009. и 2010. годину.

Процес израде Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини заснивао се на интерактивном приступу чије су основне методолошке карактеристике да је:

•	Локални – спроведен је у локалној заједници и уважава локалне специфичности;

•	Партиципативан – укључио је различите битне актере процеса друштвено организоване подршке избеглим и интерно расељеним у локалној заједници;

•	Утемељен на реалним околностима, расположивим ресурсима и потребама унапређење положаја избеглих и интерно расељених;

•	Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и позитивној промени којој се тежи;

•	Подстиче одговоран однос различитих друштвених актера у локалној заједници.

За потребе процеса, прикупљање и анализу основних податка о положају и потребама избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини коришћени су следећи извори:

резултати интервјуа са потенцијалним корисницима/цама и састанака са локалним актерима, статистички подаци, различити извјештаји и документи, Стратегија одрживог раѕвоја општине Прокупље,   Стратегија	економског   развоја   Општине   Прокупље,подаци   Комесаријата	за избеглице Републике Србије, Општинског повереништва за избеглице, Црвеног крста, локалних невладиних организација –ЕХО, итд. Процес израде Локалног акционог плана спроведен је у периоду септембар-(новембар) децембар 2008. године. У допуни акционог плана за решавање проблема повратника, коришћени су подаци прикупљени кроз анкету коју је спровео Комесаријат за избеглице у оквиру пројекта СДЦ, као и подаци ИОМа. Допуна ЛПА извршена је током августа и септембра 2011. године.

Захвалност учесницима/цама у процесу локалног акционог планирања

У  циљу  израде  Локалног  акционог  плана  за  унапређење  положаја  избеглих  и  интерно расељених  лица	формирана  је  Општинска  радна  група  коју  су  чинили  представници/це: локалне самоправе као носиоца процеса и формалног доносиоца овог документа, укључујући и Повереништво за избеглице;  институција система које се на локалном нивоу  баве питањима избеглих и интерно расељених; невладиних организација које делују  у локалној заједници и Комесаријата за избеглице Републике Србије .

Одлуком Председника Општине Прокупље господина Веселина Копривице, 22.августа 2008.године формирана ја Општинска радна група за примену Општинског плана за решавање проблема избеглих и интерно расељених лица.Чланови Општинске радне групе су:

| Ре д.б ро ј | Сектор | Члан одбора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Име и презиме | Институција |
| 1. | Локална самоуправа | Гордана Јанковић | Повереник за избеглице |
| 2. | Влада Републике Србије | Драгослав Медић | Окружни кординатор КИРС-а |
| 3. | Локална самоуправа | Драган Пиљевић | координатор |
| 4. | Социјална заштита | Гордана Костић | Центар за социјални рад |
| 5. | Цивилни сектор | Душица Динић | Црвени крст |
| 6. | Социјална заштита | Мирослав Спасовић | Дом старих |
| 7. | Локална самоуправа | Светлана Пауновић | Општинска управа |
| 8. | Невладин сектор | Љиљана Драговић | ,,ЕХО“ |
| 9. | Локална самоуправа | Иван Мрдаковић | Члан општинског већа |
| 10. | Локална Самоуправа | Миљана Петровић | Повереништво |

Задатак Општинске радне групе био је да:

•	Унапреди сопствене капацитете за планирање кроз одговарајуће обуке организоване од стране ИОМ-а;

•	Прикупи потребне податке како од циљних група тако и од социјалних актера у систему подршке избеглим и интерно расељеним;

•	Размењује информације и учествује на састанцима од значаја за процес планирања;

•	Примењује усвојене методе планирања током процеса планирања;

•	Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са различитим релевантним локалним и републичким актерима;

•	Ради на писању завршног документа;

•	Иницира Јавну расправу о Нацрту документа и доприноси да финална верзија буде предложена Скупштини Општине на усвајање.

РЕЗИМЕ

Локални акциони план за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица у општини Прокупље  је  плански  документ  који  по  први  пут  целовито  третира  питања  положаја  ове посебно угрожене друштвене групе.

Документ је производ тимског рада Општибнске радне групе и осталих локалних актера који су свој допринос дали кроз процес консулатација. ЛАП се доноси на период од 2009- 2012 године и  за  његову  имплементацију  у  2009.  години  је  потребно100.000,00  потребних  средстава обезбедиће локална заједница, активирање  постојећих  ресураса, а за   остатак ће конкурисати код разних донаторских програма.

ЛАП се заснива на анализи проблема избеглица и интерно расељених лица којих у Прокупљу,

према званичним подацима има 4.729 (Интерно расељена лица), односно 146 (избеглице).

Проблеми са којима се суочавају избеглице и интерно расељена лица могу се груписати у  4 области:  сиримаштво и висока стопа незапослености,   нерегулисан легални статус, стамбени проблеми, недостатак целовите  базе података о реалном социјалном и економском статусу ове популације.

Општи циљ ЛАП је унапређење услова и могућности за трајну интеграцију избеглих и ИРЛ на територији општине Прокупље кроз коришћење одређених програма за образовање, запошљавање и повољније решавање стамбеног статуса.

Приоритетне групе ЛАП су: Вишечлане породице које немају решено стамбено питање; Самохране мајке које станују у рентираном смештају; Незапослени и старе особе избеглице и ИРЛ без прихода и породичног старања

ЛАП ће се релизовати кроз програме прекфалификације и коквалификације, програме запошљавања и самозапошљавања, програме унапређења услова становања за најугроженије породице.

Управљање реализацијом овог плана вршиће Општински Савет за миграције а непосредну имплементацију  обављаће бројне локалне институције и тела именована у овом документу (видети табеле акционог плана)

Поглавље  1.

Основни подаци о граду

Прокупље се налази у средњем току реке Топлице између Јастрепца на северу, Копаоникове подгорине на западу и планинске групе: Соколовица , Арбанашка и Видојевица на југу.

- Општина Прокупље у оквиру Топличког округа, простире  се на површини од 759 км2,

са 107 насељених места и са 48.501 становника.

Територија   општине	граничи   се   са   општинама  Куршумлија,   Блаце,   Крушевац,

Алексинац, Мерошина, Житорађа, Бојник и Медвеђа.

HUNG ARY

SLOVENIA

CRO ATIA

RO MANIA

B OSN IA A ND

HERZEG OVINA

SERBIA

Prokuplje

MO  NTENEG RO

BULG ARIA

MAC EDO NIA

A LBA NIA

G REECE

Историјски преглед

Како се град налази вековима на истом месту и како се развијао уз главну улицу која је паралелна са реком, остаци прошлости су слабо очувани. Трају зидине старога града, тврђаве на Хисару која је тек делом откривена, траје црква св. Прокопија у подножју брда и мала, Југ Богданова црква у народу позната као	Латинска у непосредној близини. Данашњи град Прокупље смештен је дуж обала реке Топлице, тамо где се завршава њен средњи ток и одакле се, на изласку из града, котлина шири у плодну добричку равницу. Окружен и стешњен Хисаром (358м), Боровњаком (393м), Губом (339м) и Соколицом (474м), град је веома густо насељен, размештен на надморској висини 250 - 350 м.

Коришћени	су   подаци	који	су   преузети	из	Завода	за	статистику   и	њиховог	 сајта (www.stat.sr.gov.yu), са сајтова Националне службе за запошљавање (www.nsz.gov.yu)	као и локалне канцеларије Националне службе за запошљавање.

Такође су коришћени и подаци из Oпштинских стратешких докумената: Стратегије одрживог развоја општине Прокупље, ЛЕАП-а, подаци Општинске службе за регистрацију привредних субјеката.

Становништво

Као што је на почетку наведено, број становника на територији општине Прокупље износи

48501.Полна  структура  становништва:  мушкарци  23989,  жене  24512,  а  проценат  сеоског становништва  у  односу на  укупан број  становника је 43%. Укупно становништво испод 7 година 3493, од 7-14 год. 4737, од 15-27 год. 8014, од 28-59 год. 20424, од 60 и више година

11833.

Сл. полна структура	сл.старосна структура

Struktura po polu

s tar os na s tr uk tur a

24212; 50%

23989; 50%

muškarci žene

pr e k o 60

24%

0-7

7%

8-14

10%

15-27

17%

28-59

42%

Структура становништва према етничкој или националној припадности 2002.

|  | Број | Удео у укупном становништву у % |  | Број | Удео у укупном становништву у % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срби | 45793 | 94,41 | Горанци | 3 | 0,006 |
| Црногорци | 164 | 0,34 | Муслимани | 3 | 0,006 |
| Југословени | 29 | 0,06 | Мађари | 6 | 0,012 |
| Бошњаци | 1 | 0,002 | Македонци | 66 | 0,14 |
| Бугари | 8 | 0,016 | Роми | 1809 | 3,729 |

Показатељи сиромаштва и здравља

Проценат незапослених у односу на радно способне износи 26,1%.

Просечни месечни нето приход радне популације износи у привреди 5126 дин и  у ванпривреди

14810 динара.

Проценат становника испод границе сиромаштва износи 15%, а проценат становништва који користи неку врсту социјалне помоћи је 4,5%.

Општина Прокупље  спада у угроженије делове Србије по питању здравствене заштите, а свест становништва по питању истог је ниска обзиром да се исхрана, као један од показатеља здравог живота, базира на традиционалном  начину исхране који изазива болести кардиоваскуларног система.

-  У граду  живи  око  27.673  становника  у  8.500  домаћинстава  и  Прокупље  је  данас привредни и културни центар Топличког округа .

Град Прокупље

| Година пописа | Број становника | Број домаћинстава | Просечна вел.домаћин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1971. | 20104 | 5936 | 3,4 |
| 1981. | 25602 | 7539 | 3,4 |
| 1991. | 27729 | 9697 | 2,8 |
| 2002. | 27673 | 10003 | 2,7 |

30000

25000

20104

25602

27729	27673

20000

15000

10000

5000

0

Broj stanovnika

1971	1981	1991	2002

12000

9697

10003

10000

8000

5936

7539

6000

4000

2000

0

Broj dom aćins tava

1971	1981	1991	2002

- У општини Прокупље постоји једна предшколска установа, 6 основних  школа, 4 средње школа, једна специјална школа за децу лако ометену у развоју и једна висока школа.

У општини Прокупље је запослено око 10.756 радника.

|  | Општина | Структура запослених у општини (%) |
| --- | --- | --- |
| Запослени - укупно | 10755 | 100 |
| Жене | 4797 | 44.6 |
| Мушкарци | 5958 | 55.4 |
| У предузећима, установама, задругама и организацијама | 7699 | 71.6 |
| Приватни предузетници, самостални делатници и запослени код њих | 3057 | 28.4 |

Стопа незапослености:

Посматрано у односу на радно способне стопа незапослености у 2008. години се креће између

31-36%. Број незапослених који су евидентирани код НСЗ у апсолутном износу је око 8200

незапослених.

Активни тражиоци посла.

| Незапослена лица | Укупно | Степен стручне спреме |
| --- | --- | --- |
|  | Свега | жена | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|  | 6.495 | 3204 | 1908 | 629 | 1653 | 1785 | 75 | 313 | 203 |
| Учешће жена | 6.495 | 3204 | 914 | 276 | 725 | 1054 | 2 | 52 | 52 |

Привред

Привреда општине спада у средње развијене привреде Србије и региона. У структури

привреде заступљене су скоро све привредне гране.

Основна индустријска производња у општини је прехрамбена, а преовлађујући тип економске активности је прерађивачка индустрија 42,5%

Укупна обрадива пољопривредна површина износи 45083 ха. Пољопривреда је на прокупачком подручју значајан ослонац развоја општине и значајан чинилац егзистенције становништва. Заинтересованост за приватни бизнис на територији општине Прокупље је на завидном нивоу уколико просуђујемо по броју радњи и броју запослених у њима.

Укупан број радњи у 2006. години у општини Прокупље је 1264 .  Посматрано по делатностима највећи  број  радњи  регистрован  је  у области  трговине  (529  или  55,39%) која  је  још  увек најпривлачнија делатност.  Значајан  удео  имају и  радње  у области  угоститељства (110  или

11,52%). Индустрија као производна делатност је на трећем месту са 9,42% укупног броја радњи у општини. Не треба занемарити и број радњи у занатству и личним услугама. Најмање интересовање   предузетници   су  показали  за  област  осталих  професионалних  делатности обзиром да укупан број радњи у овим областима чини 0,94% укупног броја радњи у општини.

Поглавље 2.

Подаци о избеглим, интерно расељеним лицима и повратницима у општини

Према попису из 2001.године у општини Прокупље регистровано је 4729 расељених лица са Косова и Метохије и 146 избеглих лица. За избегла и прогнана лица у периоду од 1991. до 2008. године податке имамо само у појединим временским интервалима, јер је део евиденције о овим лицима уништен.У протекле четири године  Повереништво за избегла и ИРЛ евидентирало је

893 избегла  и  расељена  лица  која  су редовно  или  повремено  тражила  правну,  економску, информативну или неку другу врсту помоћи. Од укупног броја расељених  лица (4729) до шесте године живота има их 18 , од 7 -14 има 726, од 15-18 је њих 422, од 19 – 65 година 2992 и преко

65 година 570 расељених лица.

Када је реч о старосној структури избеглих, старости до шесте године има 2 лица, од 7 до 14

година 7 лица, 15 до 18 година такође 7, од 19 до 65 има 93 и преко 65 година 35 лица.

Сл. Старосна структура расељених и избеглих лица

БРОЈ РАСЕЉЕНИ Х ЛИ ЦА

БРОЈ И ЗБЕГЛИ Х ЛИ ЦА

12%

64%

0%	15%

9%

До 6

Од 7-14

Од 15-18

Од 19-65

Преко 65

24%

1% 5% 5%

65%

До 6

Од 7-14

Од 15-18

Од 19-65

Преко 65

Полна структура расељених лица на територији општине Прокупље је следећа: 2300

мушкараца и 2429 жена, када је реч о избеглим лицима има 70 мушкараца и 76 жена.

Сл.Полна структура расељених и избеглих лица

БРОЈ РАСЕЉЕНИ Х ЛИ ЦА

БРОЈ И ЗБЕГЛИ Х ЛИ ЦА

|  | 49% | Мушки |  | 48% | Мушки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51% |  | Ж енски | 52% |  | Ж енски |

Што се тиче образовања ИРЛ од броја евидентираних, њих 1197 је неписмено, 333 има основно образовање, 944 средњу стручну спрему, 1806 више образовање и 200 високо образовање и 249 магистара и доктора наука.  Подаци  о образовању избеглих лица су следећи: 28 лица је без школе, 24 са непотпуном основном школом,  38  има основну школу, 49 средњу, 3 лица има вишу школу, високу такође 3.

Sl.образовна структура расељених и избеглих лица

На територији општине Прокупље је до 2004. године постојало пет колективних центара,од којих  је  последњи  затворен  у априлу исте  године. У  овим  колективним  центрима било  је смештено око 260 ИРЛ, која су након затварања центара отишла у треће земље, један део сада живи у рентираном смештају, а мањи број се уселио у  станове изграђене за избегла и ИРЛ. Данас од 893 избегла и ИРЛ за које смо прикупили податке о стамбеном  смештају,њих 569 станује у рентираном смештају, 123 у сопственом стану, 84 у сопственој кући, 69 живи код рођака, 21 у неком виду социјалног смештаја, 26 избеглих и једно расељено лице живи у Дому старих.

СМЕШТАЈ ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ

9%

14%

8% 2%3%

64%

Рентирани стан Сопствени стан Сопствена кућа код рођака

Центра за социјални рад

Новија историја избеглиштва у општини Прокупље почиње у периоду од 1991. године када на територији  бивших југословенских република долази до ратова, националне нетрпељивости и прогона. Колоне избеглица из Републике Хрватске и Босне и Херцеговине уточиште налазе у Србији. На територију општине Прокупље дошло је 1537 избеглица, углавном српске националности. Према попису из 2004. године у нашој општини регистровано је 1226 избеглих и прогнаних из Републике Хрватске и Републике Босне и Херцеговине.

Након терористичких дејстава над цивилним становништвом које је спроводила ОВК дошло је до рата и у АП Косово и Метохија. Последица бомбардовања Републике Србије, потписивања војно-техничког споразума и доласка НАТО снага на КиМ је напуштање ове територије од стране неалбанског становништва и њихово насељавање на ужу територију Републике Србије. У јуну 1999. године на територију општине Прокупље доселило се више од 5000 лица са Косова и Метохије. Број ново регистрованих расељених лица опада, да би након нових терористичких напада 17. марта 2004. године, још 300 лица дошло Прокупље, од чега се њих 45 ту и трајно настанило.У периоду од децембра 2004. до 2008. године само три породице су покушале да се врате на КиМ, а  након шест месеци две породице су поново дошле у општину Прокупље. Значајан број избеглих и расељених креће се из Прокупља ка већим и економски развијениjим градовима..

На територији општине Прокупље функционишу два удружења расељених: ,,Косово и Метохија-мој дом”, које је уз помоћ хуманитарне организације ,,Човекољубље” пружало правну помоћ расељенима, најчешће у областима заштите власничких права и одштете расељеним лицима. Такође, 17. марта 2004. године, удружење је петнаест дана радило на прихватању новог таласа избеглица.

„Удружење  киднапованих  и  убијених  цивила,  војника  и  полицајаца“  ради  на  прикупљању документације о отетим, несталим и убијеним са циљем проналажења ових лица или њихових посмртних остатака,као и кривичном гоњењу починиоца ових дела.

У оквиру програма који је за циљ имао затварање колективних центара, општина Прокупље је заједно са Комесаријатом за избеглице Републике Србије, UNHCR-ом и швајцарском хуманитарном организацијом SDC, учествовала у изградњи 28 стамбених јединица за избегла и ИРЛ. Станови су изграђени на општинском земљишту и у њима данас станује 75 лица. Општина такође сваке године у свом буџету предвиђа буџетску линију за помоћ расељеним лицима. Материјална средства су око 120 000 динара на годишњем нивоу.

У Општинском већу постоји лице задужено за социјалну политику односно област. Међутим, у општини не постоји Савет за избеглице.

Од потписивања Споразума о реадмисији с ЕУ 2007. године, у Прокупље је по подацима Комесаријата за избеглице враћено 24 држављана Србије који нису имали, или су изгубили основ боравка. Уз то, кроз програме организованог повратка које је до 2009. године спроводио ИОМ, у протеклим годинама је у Прокупље враћено 163 особа, углавном из Немачке, кроз програм ГАРП. Обзиром да не постоје систематски и ажурирани подаци о овој популацији, постоји могућност да је број повратника знатно већи.

Када је реч о повратницима, подаци којима располажемо прикупљени су током две анкете, од којих је једна спроведена ради евидентирања повратника, а друга је била истраживање њихових потреба. Наглашавамо да прикупљени подаци нису коначни, јер се број повратника перманентно повећава. Осим повратника који су регистровани у канцелерији за реадмисију на Аеродрому „Никола Тесла“, на територији наше општине регистровани су и повратници коју су ушли у Србију на неком другом граничном прелазу, тако да је укупан број до сада регистрованих повратника на територији општине Прокупље - 88.

Од укупног броја повратника, до шесте године живота има их 7 (7,9%), од 7 до 14 има их 14 (15,9%), од 15 до 18 има их 9 (10,2%), од 19 до 65 има их 55 (62,5%) и преко 65 година има њих 3 (3,4%). Полна структура повратника у нашој општини је следећа: има 47 (53,4%) мушкараца и 41 (46,6%) жена. Што се тиче образовања повратника, њих 7 (12,1%) је завршило школу за особе које заостају у менталном развоју, 6 (10,3%) је без школе, 9 (15,5%) има непотпуну основну школу, 32 (55,2%) је завршило основну, а 10 (17,2%) средњу школу. Међу повратницима нема лица са вишим или високим образовањем. Када је реч о смаштају повратника, њих 62 (70,5%) живи у сопственом стамбеном објекту, а 26 (29,5%) станује код рођака. Нема повратника који живе у изнајмљеном стaну, или стану Центра за социјални рад.

Узимајући у обзир чињеницу да повратнике на територији наше општине, готово у потпуности чине припадници ромске националноти, значајан је и рад три удружења рома: Удружење Рома Прокупље, Друштво „Ром“ Прокупље и Удржење Рома – Царина. Анкетирани повратници су у значајном броју (њих 35,2%) учлањени у неко од ових удружења и изражавају спремност да учествују у њиховим акцијама у циљу остваривања својих права.

Поглавље 3.

Анализа ситуације и спорна питања избеглих, интерно расељених лица и повратника

Анализа ситуације је обухватила преглед докумената релевантних за питања избеглица и ИРЛ, анализу стања локалног система подршке овој групи становништва-SWOT, анализу заинтересованих страна и анализу проблема.

Преглед докумената

У процесу израде акционог плана ослањали смо се на следеће националне и локалне стратешке документе:

•	Национална стратегија за решавање избеглих и ИРЛ (2002., и ревизија март 2011.);

•	Национална стратегија за управљање миграцијама (2009.);

•	Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009.);

•	Национална стратегија одрживог развоја (2008.);

•	Национална стратегија за смањење сиромаштва (2003.);

•	Национална стратегија привредног развоја Републике Србије (2006.-2012.);

•	Стратегија развоја социјалне заштите;

•	Национална стратегија запошљавања (2005.-2010., до 2020);

•	Национални план акције за децу.

Актуелни законски оквир за питања избеглица је Закон о избеглицама. С обзиром на уочену потребу да тај закон боље прати актуелне потребе и питања избеглица, сачињен је Предлог закона о изменама и допунама Закона о избеглицама, који је усвојен у марту 2011. године.

Локална стратешка документа значајна за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у општини Прокупље су:

•	Стратегијa одрживог развоја општине Прокупље;

•	Локални план акције за децу;

•	Стратегија локалног економског развоја.

.

Најважнији закључци анализе документа су следећи:

- Национална стратегија за решавање питања избеглих и ИРЛ (2002.) дефинише основне правце деловања: обезбеђивађе услова за повратак и услова за локалну интеграцију, што је у складу са међународно прихваћеним циљевима за решавање положаја ове групе грађана.

- Национална стратегија за управљање миграцијама (2009) дефинише планско и организовано управљање миграцијама праћењем спољних и унутрашњих миграционих кретања, и спровођење активности које ће довести до подстицања регуларних и сузбијања нерегуларних миграција, као и решавање проблема избеглица и интерно расељених лица, ефикасни и ефективни прихват и одржива социо-економска реинтеграција повратника – грађана Републике Србије по основу споразума о реадмисији.

- Национална стратегија реинтеграције повратника по споразуму о реадмисији (2009) утврђује приоритетне области, као што су: издавање личних докумената, решавање питања смештаја, стварање могућности за запошљавање и остваривање других права, као што су право на здравствену заштиту, образовање, социјалну и породично-правну заштиту, итд. Одсуство координације и размене информација о повратницима представља озбиљну сметњу у регистрацији лица која се враћају по основу реадмисије, утврђивању њихових потреба и пружању адекватне заштите ради њиховог укључивања у нову средину.

- Остале наведене националне стратегије пружају основу и дају смернице за развијање мера и акција у области локалне интеграције избеглих и ИРЛ којима се може допринети унапређењу њиховог животног стандарда и укупног друштвеног положаја.

- Локална стратешка документа општине Прокупље указују на то да локална самоуправа препознаје проблеме избеглих и ИРЛ, да постоји спремност за њихово решавање, али су средства у општинском буџету изузетно мала, што локалну самоуправу у значајној мери ограничава.

Пројекти и програми који су до сада реализовани у Прокупљу су:

- Општина је у сарадњи са Комесаријатом за избегле и ИРЛ Републике Србије, UNHCR- ом и швајцарском хуманитарном организацијом CDS, изградила 28 стамбених јединица за ИРЛ у оквиру Програма за укидање колективних центара.

- Програм адаптације стамбеног простора за избегле и расељене, без плаћања станарине у периоду од	две	године. Програм је реализован уз помоћ хуманитарне организације ТИРФОНД.

- Пројекат  доделе  пољопривредних  грантова  ИРЛ  која  су  имала  услове  за  бављење пољопривредом у сарадњи са хуманитарном организацијом INTERSOS.

- Програм израде базе података избеглих и ИРЛ са циљем формирања мини базе рада за ова	лица.Програм	је	реализован	у	партнерству	са	Едукационо-хуманитарном организацијом, Центра за развој цивилног друштва Протекта из Ниша,а подржан је од стране ДРЦ.Запослено је око 90 лица.(2002.године).

- Програм АЛТ НЕТ – одобравање микро кредита избеглим и ИРЛ за покретање или оснаживање постојећих бизниса,у оквиру кога је подељено 150 машина за рад. Пројекат је реализован у партнерству   IRD-oм (International Releif and Development),уз подршку општине Прокупље и ЦСР ,,Топлице” Подела се вршила континуирано од 01до04.г.

- Програм пружања правне помоћи избеглим и ИРЛ у остваривању имовинских и других права, реализован у сарадњи ЕХО, ДРЦ и Праксис (2004-2005.године).

- Програм “Иди види посета”-посета домова на Косову и Метохији и утврђивање услова за могући повратак. Повратак је реализовао Ехо, Протекта и ДРЦ. (2004.2005.године).

- Програм снабдевања избеглих и ИРЛ шпоретима на дрва у организацији UNHCR.

- Програм  снабдевања  избеглих  и  ИРЛ  дрвима  за  огрев  уз  помоћ  Комесаријата  за избеглице Републике Србије, 2005.

- Програм помоћи у храни, одећи и обући, реализован у сарадњи са Црвеним крстом.

- Програм организовања летовања за четрдесеторо деце ИРЛ у Грчкој, уз помоћ Српске православне цркве и Грчке православне цркве.

- Програм набавке школских торби и прибора за децу избеглих и расељених, узраста од 7 до 15 година.

- Програм набавке новогодишњих пакетића за децу избеглих и расељених, узраста од 7 до 15 година.

Текуће активности су:

- Прикупљање средстава за набавку школске опреме за децу избеглих и расељених.

- Прикупљање средстава за   набавку новогодишњих   пакетића  за   децу  избеглих  и расељених.

- Обезбеђивање средстава за најугроженију и болесну децу избеглих и расељених.

- Пружање правне помоћи избеглим и ИРЛ у остваривању имовинских и других права у сарадњи са шпанском хуманитарном организацијом MPDL.

- Програм набавке шпорета, кревета, душека, ћебади и хигијенских пакета за избегла и ИРЛ, у сарадњи са UNHCR-ом.

Анализа стања у локалној заједници по питањима унапређења положаја избеглих, ИРЛ и повратника извршена је кроз идентификовање досадашњих активности и резултата у овом домену и сагледавање капацитета и слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека са којима се суочава у свом радном окружењу.

Следи приказ SWOT анализе коју су спровели чланови Општинске радне групе за израду акционог плана.

| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |
| --- | --- |
| - политичка воља локалне самоуправе да се питање избеглица, ИРЛ и повратника решава - људски ресурси у Општини (стручност људи који се баве овим питањима) - постојеће Општинске стратегије које дају оквир за Акциони план - техничка опредељеност - повезаност локалних актера у области бриге о избеглицама и ИРЛ - постојање буџетске линије за Повереништво избеглих и ИРЛ - грађевинско земљиште у власништву Општине и социјални станови у власништву Л.С. - два удружења ИРЛ:“Косово и Метохија-мој дом“ и „Удружење киднапованих и убијених на Косову и Метохији“ - Дом старих - НВО Коло српских сестара - постојање три ромска удружења | - мали буџет општине у односу на потребе - неразвијеност привреде општине - висока стопа незапослености у општини Прокупље - географски положај - недовољно развијен невладин сектор и слаба сарадња са НВО сектором када је реч о избеглим и ИРЛ - политичка воља - неповољна структура становништва општине (27% старијих од 60 година) - неорганизованост и неактивност корисника- избеглица и ИРЛ - некомплетна база података о избеглим и ИРЛ - непостојање базе података о повратницима - недовољна координација институција |
| МОГУЋНОСТИ | ПРЕПРЕКЕ |
| - Национална стратегија за решавање питања избеглих и ИРЛ - образовање / едукација - Национални план акције за децу - програми Министарства за рад и социјалну политку - Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, као и повратника - IPA фондови - подршка дијаспоре - медији | - економска и политичка ситуација - застарелост Закона о избеглицама - непостојање правне регулативе / Закона о повратницима - мали број програма намењен избеглим и ИРЛ - недовољна заинтересованост јавности о миграционој проблематици - неповерење повратника - непостојање програма за повратнике - спора имплементација националних стратегија - недовољна ангажованост медија - непостојање сарадње са институцијама у матичним земљама - недостатак адекватних мера за реализацију повратка у матичне земље |

Главне снаге локалне заједнице значајне за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника су политичка воља локалне самоуправе да се питање избеглица, ИРЛ и повратника решавају, људски ресурси у Општини (стручност људи који се баве овим питањима) и техничка опредељеност, постојеће Општинске стратегије које дају оквир за Акциони план, повезаност локалних актера у области бриге о избеглицама и ИРЛ, постојање буџетске линије за Повереништво избеглих и ИРЛ, као и постојеће грађевинско земљиште и социјални станови у власништву Л.С. и Дом старих. Такође постоје и Ромска удружења и два удружења ИРЛ: “Косово и Метохија-мој дом“ и „Удружење киднапованих  и  убијених  на  Косову и Метохији“, и НВО Коло српских сестара.

Мали  буџет  Општине  у  односу  на потребе и неразвијеност привреде представљају највеће слабости Општие Прокупље, заједно са високом стопом незапослености, географским положајем, недовољно развијеним невладинм сектором и слабом сарадњом са НВО сектором када је реч о избеглим, ИРЛ и повратницима. Такође се наводе и слаба политичка воља, неповољна  структура  становништва општине (27% старијих од 60 година), неорганизованост и неактивност корисника као отежавајући фактори. Некомплетна база података о избеглим и ИРЛ као и непостојање базе података о повратницима и недовољна координација институција такође представљају велике слабости Општине на којима се мора радити како би се препознале и потребе и проблеми свих наведених миграционих категорија и одговорило на њих на адекватан начин.

Као могућности за адекватно решавање проблема избеглица, ИРЛ и повратника се сматрају и постојање Националне стратегије за решавање питања избеглих и ИРЛ, Националног плана акције за децу и програми Министарства  за рад и социјалну политику. Затим се наводи да образовање и јака подршка дијаспоре, као и повећано учешће медија по овом питању могу да утичу позитивно. Искуство локалне самоуправе у припреми пројектних предлога отвара могућности добијања донаторских средстава која су неопходна за испуњење свих активности ЛАП-а.

Све то би требало да допринесе превазилажењу препрека као што су неповољна политичка и економска ситуација у земљи, застарелост Закона о избеглицама, непостојање правне регулативе (Закон о повратницима), непостојање програма за повратнике и мали број програма намењени избеглим и ИРЛ. Затим, неповерење самих повратника у државне институције, недовољна заинтересованост јавности о миграционој проблематици и недовољна ангажованост медија, спора  имплементација националних стратегије, непостојање сарадње са институцијама у матичним земљама и недостатак адекватних мера за реализацију повратка у матичне земље.

Актери заинтересовани за унапређење избеглица и ИРЛ

У наставку се даје преглед институција и организација, локалних актера у општини Прокупље и оних изван општине који су на различите начине укључени у активности у вези са побољшањем положаја избеглих и ИРЛ:

•	Министарство за Косово и Метохију које повремено излази у сусрет Повереништву за избегла и ИРЛ када је реч о новчаним средствима или набавци одеће, обуће, школске опреме...

•	Комесаријат за избеглице Републике Србије са којим постоји интензивна сарадња  у решавању статусних питања избеглих и ИРЛ. Осим тога, ово је иституција која најлакше и најбрже препознаје свеобухватну проблематику избеглих и ИРЛ.

•	Црвени крст са којим је у дужем временском периоду постојала интензивна сарадња у прихвату, збрињавању и регистрацији избеглих и ИРЛ.

•	Центар  за  социјални  рад  који  представља  институцију  подршке  Повереништву  за избегла и ИРЛ у помоћи социјално најугроженијим породицама.

•	Фонд за здравствену заштиту уз чију помоћ  се решавају често веома компликоване ситуације  у  обезбеђивању здравствене  заштите,  нарочито  избеглих  лица  која  тешко прибављају потребну документацију.

•	Дом старих у којем је смештено 26 избеглих и једно расељено лице.

•	Удружење Рома са којим се сарадња сводила на заједничко прикупљање података о избеглим	и	ИРЛ	ромске	националности	и	расподели	помоћи	онима	који	су најугроженији.

•	Удружење отетих, киднапованих и убијених цивила, војника и полицајаца са којим је Повереништво за избегли и ИРЛ радило на организацији протеста  „Истина“ у Београду, као и на обезбеђивању помоћи најугроженијим породицама.

•	Удружење ИРЛ „Косово и Метохија-мој дом“ уз чију је сарадњу поднето преко стотину тужби за надокнаду штете настале рушењем и узурпирањем имовине. Данас је, међутим, рад овог удржења доведен у питање због недостатка финансијских средстава.

Остале институције са којима је локална самоуправа сарађивала у активностима везаним за решавање проблема избеглих и ИРЛ:

•	INTERSOS је организација са којом је рађено на програмима доделе пољопривредних грантова.

•	ICMC је организација која је органозовала „ Иди види посете“.

•	UNHCR који има периодичне програме помоћи у виду шпорета, дрва за огрев, одеће, обуће, ћебади и сл, као и програм подршке изградње социјалних станова за избегла и ИРЛ.

•	Хуманитарна	организација	„Љуби	ближњег	свог“	која	сваке	године	помаже

Повереништву за избегла и ИРЛ у набавци новогодишњих пакетића.

•	MPDL је шпанска хуманитарна организација са којом Повереништвo за избегла и ИРЛ

ради на пружању правне помоћи ИРЛ.

•	SDF је организација са којом је Повереништво за избегла и ИРЛ радило на прикупљању докумената и пружању правне помоћи

•	IOM је организовала тренинге за поверенике за избегла и ИРЛ.

Анализа проблема избеглица, ИРЛ и повратника

Степен сиромаштва међу избеглицама, ИРЛ је веома висок из чега директно произилази недовљна укљученост ИРЛ у образовање, па самим тим и слаба интегрисаност деце избеглица и ИРЛ. Један од кључних разлога за овако висок степен сиромаштва овог дела популације јеста незапосленост.

У општини Прокупље од 3890 ИРЛ има 1037 студената и  ученика, 1647 запослених, 860 незапослених  и  346  пензионисаних.  Када  су  у  питању  избегла  лица,  од  њих  137,  има  19 студената и ученика, 9 запослених, 100 незапослених и 9 пензионисаних.

Спроведена су	два	програма са циљем решавања	овог проблема. Први програм- „Преквалификација и обука за рад на рачунару, књиговодство и курсеви за трговце и фризере“, реализован је у периоду 2003./2004./2005. године уз помоћ Данског савета и обухватио је 150 ИРЛ.

Други је програм Mercy Corps-a, реализован у периоду од 2002. до 2003. године и тицао се бесповратне помоћи у висини до 60 хиљада евра малим и средњим предузећима за покретње производње, са обавезом запошљавања одређеног броја избеглих и ИРЛ.

Ова два програма показала су се као делотворна, али последњи је завршен пре три године и од тада није било сличних, док проблем незапослености и даље стоји као један од највећих када је реч о избеглом и интерно расељеном становништву.

Наведени проблем високог степена сиромаштва посебно угрожава две групе становништва: прву чине самохрани родитељи и деца из ових породица, а другу старе особе без бриге млађих чланова. Код самохраних родитеља степен сиромаштва је виши, суочавају се са отежаним интегрисањем у већем обиму, али и повећаним ризиком од психолошких проблема код своје деце. Велики проблем самохраних родитеља који раде јесте чињеница да су њихова деца често сама и препуштена себи. Иначе, деца избеглих, ИРЛ и повратника суочавају се са са већ поменутим проблемом	високог степена сиромаштва, проблемом отежане социјализације, односно прилагођавања. Ова деца изложена су и проблему тешког регулисања здравствене заштите, што је последица непостојања потребне документације, недефинисаног статуса и непријављивања новорођенчади.

Исти проблем је најважнији и када је реч о старима. С обзиром на повећану здравствену угроженост овог дела избеглих, ИРЛ и повратника, решавање проблема отежаног остваривања здравствене заштите, намеће се као неопходно. Осим овог проблема, стари се суочавају и са непостојањем породичног старања, односно бриге млађих чланова, што додатно отежава њихов положај.  У општини Прокупље није спроведен ни један програм, нити постоје адекватни материјални подстицаји за ове две групе избеглих и расељених.

Као велики проблем намеће се и чињеница да велики број избеглих и ИРЛ нема дефинисан статус и не поседује личну документацију, што аутоматски условљава недовољну доступност здравствених услуга. Проблем непостојања документације	је последица неуспостављене систематске сарадње са надлежним институцијама у матичним земљама, као и измештених или уништених матичних књига.

Радећи  ову  анализу  дошли  смо  до  закључка  да  нема  потпуних  информација  о стварном броју  избеглих, ИРЛ и повратника у односу на званични попис и број упитника које користи Повереништво за избегле и расељене.

Самим тим, намеће се проблем лошег увида у социјални статус ове категорије становништва, што у великој мери отежава утврђивање приоритета.

Становање се идентификује као један од највећих проблема. Највећи број избеглих и

ИРЛ у општини живи у рентираном смештају -569 од 893 евидентирана избегла и ИРЛ. Свега

21 лице живи у неком виду социјалног смештаја, а реализован је само један програм изградње станова за овај део становништва, у оквиру којег је изграђено 28 стамбених јединица, при чему је збринуто око 75 лица. И повратници у Прокупљу се суочавају са сличним проблемима – велики број породица су вишегенерацијске и вишечлане, живе у неусловним просторима, у малој квадратури с недовољно простора (навести тачне податке). Бројеви говоре да ово није довољно за суштинско решење проблема и да је нопходно постојање још сличних програма.

Спроведена истарживања утврдила су да међу повратничком популацијом постоје вишеструки проблеми, који захтевају додатне напоре релавантних институција за њихово превазилажење. Као убедљиво највећи проблем повратника, истиче се алармантно висок степен незапослености. Наиме, чак 79,3%  повратника није запослено. У неком виду радног односа (формалном или неформалном) је свега 6,9%, док пензионери чине 13,8% повратника. Управо то је разлог да највећи број поврaтника (њих 80%) као врсту помоћи која би поправила њихов економски положај, наводи проналажење посла. То упућује на закључак да би програми који се баве самозапошљавањем, програми доходовних активности, као и програми преквалификације и доквалификације, били најадекватнији вид помоћи када је реч о повратницима. 12% повратника као помоћ која би им поправила положај наводе хуманитарну помоћ, а 8% социјалну заштиту.

Још један од проблема јесте и проблем становања. Иако највећи број избеглица (70,5%) живи у сопственим стамбеним објектима, ови објекти су у веома лошем стању и захтевају адаптацију и реновирање. Осим тога, један од проблема је и мањак  простора. Ово су разлози да највећи број повратника (92%) као облик стамбене подршке који би прихватили наводи помоћ у грађевинском материјалу. 16%  као очекивану подршку навело је монтажну кућу, а 8% социјални стан (испитаници су могли дати више одговора).

Када је реч о новчаној социјалној помоћи повратничким домаћинствима, веома мали број домаћинстава није добио бар неку врсту помоћи. Највећи број је остварио право на материјално обезбеђење породице (32%) и на дечији додатак (32%), једнократну општинску новчану помоћ добило је 24%, родитељски додатак прима 12%,  а накнаду за туђу негу и помоћ 4%. 52% повратника хранило се, или се још увек храни у народној кухињи. Повратници који нису остварили право на неки од видова социјалне помоћи, као подршку која им је најпотребнија наводе посредовање у остваривању права и процедура и информисање о правима и процедурама.

Проблеми у прибављању докумената, остваривања права на здравствено осигурање, као и пријављивања код Националне службе за запошљавање, јавили су се у четири домаћинства. Вид помоћи који очекују јесте прибављање недостајућих докумената и присуство трећег лица приликом извршавања процедуре.

Закључци и препоруке:

У општини Прокупље, у односу на могућности  и ресурсе локалне самоуправе спроводе се мере бриге  за  унапређење  положаја  избеглица и ИРЛ (да ли постоје мере бриге за повратнике?),  али  су оне  недовољне да  реше  бројне и сложене проблеме ове популације.

Проблеми са којима се суочавају избеглице, интерно расељена лица и повратници могу се груписати у 4 области:  сиромаштво и висока стопа незапослености, нерегулисан легални статус, стамбени проблеми, недостатак целовите базе података о реалном социјалном и економском статусу ове популације.

Систем спољне подршке од стране Комесаријата за избеглице и расељена лица је развијен. Њега допуњују бројни међународни програми који су се спроводили, и још се спроводе у општини Прокупље. Упркос томе, недостаје цeловит концепт и решење усмерено ка пуној интерграцији избеглица и ИРЛ, као и реинтеграцији повратника у локалну средину.

Да би се целовитије приступило унапређењу положаја избеглица, ИРЛ и повратника у општини Прокупље потребно је спровести следеће мере и активности:

•	Потребно је комплетирање базе података и стварање јединствене, прецизне евиденције.

•	Израдити социјалну карту избегличких, расељеничких и повратничких  х породица, што ће олакшати праћење и пружање адекватне помоћи, као и утврђивање приоритета.

•	Формирање посебне канцеларије при локалној самоуправи за правну помоћ и помоћ при прикупљању документације.

•	Променити услове за регулисање здравствене заштите избеглих и ИРЛ у циљу лакшег и бржег остваривања овог права.

•	Радити на пројектима за запошљавање, самозапошљавање и преквалификацију избеглих, ИРЛ и повратника у складу са карактеристикама корисничких група (најугроженији радно способни, квалификовани, предузетнички оријентисани).

•	Разматрање могућности о додели бесплатног земљишта за изградњу стамбених објеката за избегла, ИРЛ и повратника.

•	Унапредити сарадњу између свих институција које се баве питањима у вези са избеглим, ИРЛ и повратницима.

•	Радити на програмима за подршку и помоћ самохраним родизељима који су избегла, ИРЛ и повратници.

•	Организовати  волонтерски  рад  за  помоћ  старим  и  болесним  избеглим, ИРЛ и повратницима у сарадњи са  Црвеним крстом и Центром за социјални рад (помоћ у кући, приликом плаћања рачуна, одласка у набавку, куповине лекова и сл.).

•	Стварање боље атмосфере за долазак инвеститора и донатора.

Поглавље 4.

Критеријуми за избор приоритетних група и приоритетне циљне групе

•	Број корисника са одређеним проблемом.

•	Ниво социјалне угрожености.

•	Ниво здравствене угрожености.

•	Уочљивост проблема у окружењу.

•	Ресурси којимa се располаже.

•	Вишеструки проблеми (неколико уочених проблема у оквиру једног случаја).

Потенцијалне приоритетне групе у оквиру избегличке, ИРЛ и повратничке популације које су се издвојиле на основу наведених критеријума:

•	Вишечлане породице које немају решено стамбено питање

•	Самохране мајке које станују у рентираном смештају

•	Незапослени

•	Старе особе избеглице, ИРЛ и повратници без прихода и породичног старања

Поглавље 5.

Општи и специфични циљеви Локалног акционог плана:

Општи циљ:

Унапређење услова и могућности за трајну интеграцију избеглих и ИРЛ, као и реинтеграцију повратника на територији општине Прокупље кроз коришћење одређених програма за образовање, запошљавање и повољније решавање стамбеног статуса.

Специфични циљеви:

СЦ1.  У периоду од 2009. до 2012. године извршити преквалификацију и доквалификацију 60 избеглих и ИРЛ, као и 24 повратника до краја 2013.године, старости од 18 до 45 године

Планирано је да се преквалификација и доквалификација спроведу у три циклуса,у сваком циклусу едуковати најмање 20 избеглих и ИРЛ и 8 повратника, у сарадњи са Радничким универзитетом у Прокупљу

СЦ2. У периоду од 2009. до 2012. године запослити најмање 20 избеглих и ИРЛ лица кроз програме самозапошљавања и доделе микоро кредита у сарадњи са Националном службом за запошљавање,филијала у Прокупљу.

СЦ3.  У периоду од 2009. до 2013. године изградити/ адаптирати објекте за становање за најмање 20 избеглих и ИРЛ породица, као и 20 повратничких породица до краја 2014. године

3.1. У периоду од 2009. до 2011. године, адаптирати стамбене објекте и уселити најмање 10 избеглих и ИРЛ породица.

3.2. У периоду од 2010. до 2013. године, изградити стамбене објекте и уселити најмање 10 избеглих и ИРЛ породица.

3.3. У периоду од 2011. до 2014., изградити/адаптирати стамбене објекте и уселити најмање 20 повретничких поррдица.

СЦ4. Помоћи економоском осамостаљивању и оснаживању најмање 10 повратничких породица кроз програм доделе помоћи за доходовне активности до краја 2013. године.

ТАБЕЛА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА

| Специфични циљ1:У периоду од 2009. до 2013. године извршити преквалификацију и доквалификацију 60 избеглих и интерно расељених лица као и 24 повратника до краја 2013.године, старости од 18 до 45 година. Планирано је да се преквалификација и доквалификација спроведу у три циклуса. едуковати најмање 20 особа, у сарадњи са Радничким униварзитетом |
| --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет локалне самоуправе | Остали извори |  |  |
| Идентификовање потреба за одређеним дефицитарним занимањима(обилазак фирми на територији општине Прокупље и околине) | Јануар-фебруар. 2009г | Идентификоване потребе за одређеним де фицитарним занимањима | Врсте дефицитарних занимања | Људски ресурси- Радна група | / | ЛПА за избегла и расељена лица | НСЗ – Филијала Прокупље БИЦ |
| Израда листе са дефицитарним занимањима | Март 2009г. | Направљена листа свих потребних занимања | Број дефицитарних занимања | Радна група | / | Радна група | НСЗ – Филијала Прокупље БИЦ |
| Формирање наставног тима који ће изводити обуку и израда програма за преквалификацију и доквалификацију | Април-мај 2009.г. | Формиран наставни тим који ће изводити обуку и израђен план и програм рада преквалификације и доквалификације | Наставна покривеност свих потребних програма за преквалификацију и доквалификацију | Раднички универзитет | / | Раднички универзитет | Раднички универзитет |

| Медијска кампања са циљем промоције програма и јавни позив заинтересованим кандидатима за преквалификацију и доквалификацију | Јун-јул 2009.г. | Емитовање тв спота и радио џингла месец дана, Одржане две тв и две радио емисије контактног типа.Одржане четири трибине у МЗ (две градске и две сеоске) | Број одржаних недељних спотова и џинглова за месец дана. Број одржаних тв и радио емисија. Број одржаних трибина. Број учесника на трибинама | Медијски простор на локалним радио и тв станицама.Простор у канцеларијама МЗ и сале за одржавање трибина. | / | ЛПА- радна група и тим за медије | Локалне радио и ТВ станице. МЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Израда критеријума за одабир кандидата- корисника у програму за преквалификацију и доквалификацију | Август 2009г. | Постављени одређени критеријуми на основу којих су одабрани корисници за преквалификацију и доквалификацију | Листа критеријума, Број одабраних корисника . | Људски ресурси(радна група) Простор за наставу и опрема за рад | / | ЛПА тим ,повереништво | НСЗ – филијала Прокупље, Раднички универзитет |
| Израда наставног плана и програма обуке | Септембар 2009.г. | Направљен наставни план за обуку на основу идентификованих потреба | Број часова подељених по посебним категоријама | Људски ресурси- Радна група и Раднички универзитет | / | Радна група, Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| Реализација првог циклуса обуке | Октобар- фебруар 2009г-2010. | Одржана настава за кориснике програма. Обуку успешно завршило 28 лица. | Број полазника који похађају обуку разврстану по категоаријама | Простор за одржавање обуке, Предавачи ангажовани од стране радничког универзитета | / | Радна група, Раднички универзитет | Раднички универзитет |

| Подела сертификата | Фебруар 2010.г. | На крају завршене обуке подела сертификата свим учесницима који су успешно прошли обуку | Број полазника који су успешно завршили обуку за преквалификацију и доквалификацију | Простор за одржавање обуке, Чланови Радне групе | / | Радна група, СО Прокупље | СО Прокупље, НСЗ – филијала Прокупље |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информисање послодаваца о обученим кандидатима | Март 2010.г | Одржани састанци са послодавцима из одговарајућих области привреде о корацима за запошљавање лица која су завршила преквалификацију и доквалификацију | Број послодаваца који су присуствовали састанцима са радном групом, Број заинтересованих послодаваца који ће подржати програм запошљавања особа које су завршиле са обуком | Људски ресурси | / | ЛПА ТИМ, БИЦ, Синдикати | Синдикати запослених и Удружење привредник а у Прокупљу |
| Праћење реализације и оцена успешности програма | Континуирано, коначна оцена април 1010. г. | Прикупљање и анализа информација о реализацији програма. Оцена успешности програма. | Број анкетираних полазника о настави и предавачима. Упитници за предаваче. | Особа ангажована за мониториг и евалуацију. | / | Радно тело | Ангажована НВО |

| II циклус – Поновљено идентификовање потреба за одређеним и дефицитарним занимањима(обилазак фирми на територији Општине Прокупље и околине) | Мај 2010.г. | Идентификоване потребе из првог циклуса допунити новим,извршити ревизију потреба | Врсте дефицитарних занимања | Људски ресурси- Радна група | / | ЛПА за избегла и расељена лица | НСЗ – Филијала Прокупље БИЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сачињен наставни тим- кадар за обуку и израда програма за преквалификацију и доквалификацију | Јун 2010.г. | Формиран наставни кадар за обуку и направљен план и програм рада | Наставна покривеност свих потребних програма за преквалификацију и доквалификацију | Раднички универзитет | / | Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| Медијска кампања са циљем промоције програма и јавни позив заинтересованим кандидатима за преквалификацију и доквалификацију | Јул-август 2010.г. | Емитовање тв спота и радио џингла месец дана,Одржане две тв и две радио емисије контактног типа.Одржане четири трибине у МЗ (четири сеоске) | Број одржаних недељних спотова и џинглова за месец дана. Број одржаних тв и радио емисија. Број одржаних трибина. Број учесника на трибинама | Медијски простор на локалним радио и тв станицама.Простор у канцеларијама МЗ и сале за одржавање трибина. | / | ЛПА- радна група и тим за медије | Локалне радио и ТВ станице. МЗ |
| Избор корисника у складу са критеријумима | Август 2010г. | По постављеним критеријумима одабрани корисници за други циклус преквалификације и доквалификације | Листа критеријума, Број одабраних корисника . | Људски ресурси(радна група) Простор за наставу и опрема за рад | / | ЛПА тим ,повереништво | НСЗ – филијала Прокупље, Раднички универзитет |

| Припрема наставног плана и програма обуке | Септембар 2010.г | Дорађен наставни план за обуку на основу идентификованих потреба | Број часова подељених по посебним категоријама | Људски ресурси- Радна група и Раднички универзитет | / | Радна група, Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализација другог циклуса обуке | Октобар 2010.- Фебруар 2011. | Одржана настава за кориснике програма.Обуку успешно завршило 20 лица. | Број полазника који похађају обуку разврстану по категоаријама | Простор за одржавање обуке, Предавачи ангажовани од стране Радничког универзитета | / | Радна група, Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| Подела сертификата | Фебруар 2011.г. | На крају завршене обуке подела сертификата свим учесницима који су успешно прошли обуку | Број полазника који су успешно завршили обуку за преквалификацију и доквалификацију | Простор за одржавање обуке, чланови Радне групе | / | Радна група, СО Прокупље | СО Прокупље, НСЗ – филијала Прокупље |
| Информисање послодаваца о ново- обученим кандидатима | Март 2011.г. | Одржани састанци са послодавцима из одговарајућих области привреде о корацима за запошљавање лица која су у другом циклусу завршила преквалификацију и доквалификацију | Број послодаваца који су присуствовали састанцима са радном групом, Број заинтересованих послодаваца који ће подржати програм запошљавања особа које су завршиле са обуком прек. и доквал. | Људски ресурси | / | ЛПА ТИМ, БИЦ, Синдикати | Синдикати запослених и Удружење привредник а у Прокупљу |

| Праћење реализације и оцена успешности програма | Континуирано, коначна оцена април 2011.г. | Прикупљање и анализа информација о реализацији програма. Оцена успешности програма. | Број анкетираних полазника о настави и предавачима. Упитници за предаваче. | Особа ангажована за мониториг и евалуацију. | / | Радно тело | Ангажована НВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III циклус. Поновљено идентификовање потреба за одређеним и дефицитарним занимањима(обилазак фирми на територији општине Прокупље и околине) | Maj 2011.г. | Идентификоване потребе из првог и другог циклуса допунити новим,извршити ревизију старих потреба | Врсте дефицитарних занимања | Раднички универзитет | / | Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| Састављен наставни кадар за обуку и Израда програма за преквалификацију и доквалификацију | Јун 2011.г. | Формиран наставни кадар за обуку и направљен план и програм рада | Наставна покривеност свих потребних програма за преквалификацију и доквалификацију | Медијски простор на локалним радио и твстаницама.Прост ор у канцеларијама МЗ и сале за одржавањетрибина | / | ЛПА- радна група и тим за медије | Локалне радио и ТВ станице. МЗ |
| Медијска кампања са циљем промоције програма и јавни позив заинтересованим кандидатима за преквалификацију и доквалификацију (трећи циклус) | Јул-август 2011.г. | Емитовање тв спота и радио џингла месец дана,Одржане две тв и две радио емисије контактног типа.Одржане четири трибине у МЗ ( две грдаске и четири сеоске) | Број одржаних недељних спотова и џинглова за месец дана. Број одржаних тв и радио емисија. Број одржаних трибина. Број учесника на трибинама | Људски ресурси(радна група) Простор за наставу и опрема за рад | / | ЛПА тим ,повереништво | НСЗ – филијала Прокупље, Раднички универзитет |

| Избор корисника у складу са критеријумима | Август 2011.г | По постављеним критеријумима одабрани корисници за трећи циклус преквалификације и доквалификације | Листа критеријума, Број одабраних корисника . | Људски ресурси- Радна група и Раднички универзитет | / | Радна група, Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Припрема наставног плана и програма обуке | Септембар 2011.г. | Дорађен наставни план за обуку на основу идентификованих потреба | Број часова подељених по посебним категоријама | Простор за одржавање обуке, Предавачи ангажовани од стране радничког универзитета | / | Радна група, Раднички универзитет | Раднички универзитет |
| Реализација трећег циклуса обуке | Октобар 2011.г фебруар | Одржана настава за кориснике програма.Обуку успешно завршило 20 лица. | Број полазника који похађају обуку разврстану по категоаријама | Простор за одржавање обуке, Чланови Радне групе | / | Радна група, СО Прокупље | СО Прокупље, НСЗ – филијала Прокупље |
| Подела сертификата | Фебруар 2012. године | На крају завршене обуке подела сертификата свим учесницима који су успешно прошли обуку | Број полазника који су успешно завршили обуку за преквалификацију и доквалификацију | Људски ресурси | / | ЛПА ТИМ, БИЦ, Синдикати | Синдикати запослених и Удружење привредник а у Прокупљу |
| Информисање послодаваца о ново- обученим кандидатима | Март 2012.год. | Одржани састанци са послодавцима из одговарајућих области привреде, договор о корацима за | Број послодаваца који су присуствовали састанцима са радном групом Број заинтересованих | / | / | / | / |

|  |  | запошљавање лица која су у другом циклусу завршила преквалификацију и доквалификацију | послодаваца који ће подржати програм запошљавања особа које су завршиле са обуком | / | / | / | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праћење реализације и оцена успешности програма | Континуирано, коначна оцена април 2012. г-2013г. | Прикупљање и анализа информација о реализацији програма. Оцена успешности програма. | Број анкетираних полазника о настави и предавачима. Упитници за предаваче | Особа ангажована за мониторинг и евалуацију. | / | Радно тело | Ангажована НВО |

| Специфични циљ | 2: У периоду од 2009. до 2012. године у три циклуса запослити најмање 20 избеглих и интерно расељних лица кроз програме |
| --- | --- |
| самозапошљавања и доделе микро кредита у сарадњи са Националном службом за запошљавање-Филијала у Прокупљу |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет локалне самоуправе | Остали извори |  |  |
| I циклус Информисање потенцијалних фирми/послодаваца о условима запошљавања лица која су завршила обуку | Јануар 2009.г | Одржана три састанка са најмање 15 послодаваца из Прокупља и околних општина/округа | Број присутних послодаваца на састанцима, Број заинтересованих послодаваца за запошљавање избеглих и расељених лица | Људски ресурси | / | ЛПА тим | / |
| Медијска кампања | Фебруар-март 2009.г | Одржане две тв емисије, Подељено 2000 флајера | Број одржаних емисија , Број фирми које су се | Радна група и медијски |  | ЛПА тим | Локални медији(ТОП 3 |

| и презентација програма |  | на терену | одазвале путем обавештења из медија, Број подељених лифлета, | простор | / |  | и ТВ Топлица),Калча штампарија |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потписивање споразума између привредника и СО Прокупље о олакшицама приликом запошљавања лица обухваћених овим програмом | Април 2009.г | Склопљени уговори између СО Прокупље и приврдника/послодаваца | Број потписаних уговора између две стране | ЛПА тим, Локална самоуправа, | / | Локална самоупава | Бизнис сектор |
| Едукација- писање CV и рад на изради предлога пројеката при конкурисању за микро кредите за лица која су завршила обуку преквалификације и доквалификације | Мај-септембар 2009.г | Написани бизнис планови и урађени појединачни CV | Број написаних бизнис планова , Број урађених ЦВ-а спремних за слање потенцијалним послодавцима | Члан ЛПА тима , рачунарска Опрема и простор | / | ЛПА тим | Локална НВО |
| Слање CV-а | Октобар 2009 | Послато 20 CV-а фирмама | Број послатих ЦВ-а, Број позитивних одговора , Број негативних одговора од стране разних послодаваца | Опрема и члан радне групе | / | Члан ЛПА тима | НСЗ – филијала Прокупље |
| Обилазак сајмова за запошљавање у граду и другим | новембар- децембар 2009.г. | Посећен сајам у Прокупљу у реализацији НСЗ- филијала Прокупље, | Број посећених сајмова, Број остављених ЦВ послодавцима/ | Обезбеђен превоз/ комби за обилазак | / | Лпа тим | НСЗ – филијала Прокупље, НВО |

| општинама у окружењу |  | Посећена два сајма у Нишу , један у организацију НСЗ – филијала у Нишу а други У организацији НВО „Миленијум”, Остављене пријаве за запошљавање од стране корисника који су завршили квалификацију и доквалификацију | излагачима на сајмовима | сајмова | / |  | „Миленијум” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склапање уговора између послодаваца и нових запослених обучених корисникa | Јануар- фебруар 2010.г. | Склопљени уговори између послодаваца и ново запослених лица | Број склопљених уговора 15 запошљених лица | / | / | ЛПА тим | Бизнис сектор |
| Периодично слање предлога за доделу микрокредита | Март 2010.г | Послати предлози за одобрење микро кредита за отварање самосталног бизниса | Број поднешених захтева за микро кредите, Број одобрених захтева за микро кредите | ЛПА тим | Донатори | ЛПА тим | / |
| Праћење реализације и успешности програма | Континуирано коначна оцена април 2010.г | Прикупљање и анализирање информација о реализацији пројета. | Анкета са корисницима о процесу њиховог запошљавања,процена успешности | ЛПА тим, Волонтери за анкетриање, Одштампани анкетни листови | / | ЛПА тим,тим за имплементацију | / |

| II циклус: Медијска кампања и презентација програма | Jун-јул 2010.г. | Одржане две тв емисије, Подељено 2000 флајера на терену | Број одржаних емисија , Број фирми које су се одазвале путем обавештења из медија, Број подељених лифлета, | Радна група и медијски простор | / | ЛПА тим | Локални медији(ТОП 3 и ТВ Топлица),Калча штампарија |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поновно потписи- вање споразума из међу привредника и СО Прокупље о олакшицама прили- ликом запошљава- ња лица обухваћена овим програмом. | Август 2010.г | Обновљени уговори који су склопљени између СО Прокупље и приврдника/послодаваца | Број потписаних/обновљених уговора између две стране | ЛПА тим, Локална самоуправа, | / | Локална самоупава | Бизнис сектор |
| Едукација- писање CV и рад на изради плана пројеката при конкурисању за микро кредите за лица која су завршила обуку преквалификације и доквалификације | Септембар 2010.г. Јануар 2011.г | Написани бизнис планови и урађени појединачни ЦВ | Број написаних бизнис планова , број урађених ЦВ-а спремних за слање потенцијалним послодавцима | Члан ЛПА тима , рачунарска Опрема и простор | / | ЛПА тим | Локална НВО |
| Слање CV-а | Фебруар 2011 | Послати CV-и фирмама за нову групу од 20 лица | Број послатих ЦВ-а, Број позитивних одговора, Број негативних одговора од стране разних послодаваца | Опрема и члан радне групе | / | Члан ЛПА тима | НСЗ – филијала Прокупље |
| Обилазак сајмова |  | Поновно посећени сајамови у Прокупљу | Број посећених сајмова, | Обезбеђен превоз/ |  | Лпа тим | НСЗ – филијала |

| за запошљавање у граду и другим општинама у окружењу |  | у реализацији НСЗ- филијала Прокупље, Два сајма у Нису , један у организацију НСЗ –филијала у Нишу а други У организацији НВО „Миленијум”, Остављене пријаве за запошљавање од стране корисника који су завршили квалификацију и доквалификацију | Број остављених ЦВ послодавцима/ излагачима на сајмовима | комби за обилазак сајмова | / |  | Прокупље, НВО „Миленијум” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склапање уговора између слодаваца и нових запослених обучених корисника |  | Склопљени уговори између послодаваца и ново запослених лица | Број склопљених уговора 15 запошљених лица | / | / | ЛПА тим | Бизнис сектор |
| Периодично слање предлога за доделу микрокредита |  | Послати предлози за одобрење микро кредита за отварање самосталног бизниса | Број поднешених захтева за микро кредите, Број одобрених захтева за микро кредите | ЛПА тим | Донатори | ЛПА тим | / |
| Праћење реализације и успешности програма | Континуирано | Прикупљање и анализирање информација о реализацији пројета. | Анкета са корисницима о процесу њиховог запошљавања,процена успешности | ЛПА тим, Волонтери за анкетриање, Одштампани анкетни листови | / | ЛПА тим,тим за имплементацију | / |
| III циклус: Медијска кампања и презентација програма |  | Одржане две тв емисије, Подељено 2000 флајера на терену | Број одржаних емисија , Број фирми које су се одазвале путем обавештења из медија, Број подељених лифлета, | Радна група и медијски простор | / | ЛПА тим | / |
| Поновно потписивање споразума између привредника и СО Прокупље о олакшицама приликом запошљавања лица обухваћена овим програмом |  | Обновљени уговори који су склопљени између СО Прокупље и приврдника/послодаваца | Број потписаних/обновљених уговора између две стране | ЛПА тим, Локална самоуправа, | / | Локална самоупава | / |
| Едукација- писање CV и рад на изради плана пројета при конкурисању за микро кредите за лица која су завршила обуку преквалификације и доквалификације |  | Написани бизнис планови и урађени појединачни CV | Број написаних бизнис планова , Број урађених ЦВ-а спремних за слање потенцијалним послодавцима | Члан ЛПА тима , рачунарска Опрема и простор | / | ЛПА тим | / |
| Слање CV-а |  | Послати CV фирмама за нову групу од 20 лица | Број послатих ЦВ-а, Број позитивних одговора, Број негативних одговора од стране разних послодаваца | Опрема и члан радне групе | / | Члан ЛПА тима | / |

| Обилазак сајмова за запошљавање у граду и другим општинама у окружењу |  | Поновно посећени сајамови у Прокупљу у реализацији НСЗ, Филијала Прокупље, Два сајма у Нишу , један у организацији НСЗ,Филијала у Нишу а други у организацији НВО „Миленијум”, Остављене пријаве за запошљавање од стране корисника који су завршили квалификацију и доквалификацију | Број посећених сајмова, Број остављених ЦВ послодавцима/ излагачима на сајмовима | Обезбеђен превоз/ комби за обилазак сајмова | / | Лпа тим | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склапање угово- ра између посло- давца инових за- Послених обуче- них корисника. |  | Склопљени уговори између послодаваца и ново запослених лица | Број склопљених уговора 15 запошљених лица | / | / | ЛПА тим | / |
| Периодично слање предлога за доделу микрокредита |  | Послати предлози за одобрење микро кредита за отварање самосталног бизниса | Број поднешених захтева за микро кредите, Број одобрених захтева за микро кредите | ЛПА тим | Донатори | ЛПА тим | / |
| Праћење реализације и успешности програма | Континуирано | Прикупљање и анализирање информација о реализацији пројета. | Анкета са корисницима о процесу њиховог запошљавања,процена успешности | ЛПА тим, волонтери за анкетриање, Одштампани анкетни листови | / | ЛПА тим,тим за имплементацију | / |

| Специфични циљ 3.1: У периоду од 2009.до 2011 год. адаптирати објекте за становање за најмање 10 избеглих ИРЛ породица |
| --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| Одређивање критери- јума за доделу грађеви нског материјала | фебруар 2009 | Утврђени критерију ми за доделу грађ. материјала. | Број и врста критеријума | Људски ресурси, простор и опрем а за рад | / | Локална самоуправа. | Комесаријат УНХЦР,дирекција Лок. самоуправа |
| Селекција лица за доби јање грђ.материјала | март 2009 | Списак од 15 поро дица за доделу гр- ађевинског матер. | Број пријављених корисника | Људски ресурси, простор, опрема | / | Локална самоуправа | Комесаријат UHCER Лок.самоуправа |
| Обавештавање корисника | април 2009 | Информисани корисници | Број обавештених корисника | Људски ресурси Опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат UNHCR Лок.самоуправа |
| Прикупљање информа- ција о потенцијалним донаторима и програм. | мај – јун 2009 | Обавестеност о св- им програмима и до нат.који се тичу циља | Број донатора и програма за које се сазнало | Људски ресурси опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа |
| Обезбеђивање средст- ава за грађ.материјал | јул – децембар 2009 | Обезбеђена средства | / | / | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Расподела грађ.материјала | јануар- март 2009.г. | Подељен грађ.мате ријал корисницима | Број корисника ко- ји су добили грађ. материјал | Људски ресурси Опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа |
| Медиска презентација програма | континуирано | Објављене информ ације о програму на лок. ТВ и новинама | Број прилога о програму | Простор и време на ТВ | / | Локална смоуправа | Комесаријат Лок. Самоуправа |

| Информис.донатора о додели грађевинског материјала | април 2010.г. | Обавештеност до- натора о додели грађевин. материјала | Број информација и повратне инфор од донатора | Људски ресурси Опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праћење реализације и оцена успешности про- грама | континуирано | Прикупљени и ана- лизирани подаци о реализ. програма | Број и врста анализираних под атака и закључака | Људски ресурси, опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Праћење реализације самоизградње објекта | мај-новембар 2010.г. | Прикупљени и ана- лизирани подаци о реализ.самоизградње | Број и врста анализираних под атака и закључака | Људски ресурси, опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Извештавање донатора о реализацији самоизградње | децембар 2010.г | Прикупљени и просл еђени подаци о реал изацији самоизградњ донаторима | Број послатих ин формација и пов- ратне информаци је од донатора | Људски ресурси, опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Конференција за новин аре са темом реализац ије самоизградње | децембар 2010.г | Прилог у информа- Тивним емисијама о реализацији самоизг- радње | Број и дужина прилога о реализа цији самоизград. | Сала за одржавање конферен. простор и време на Лок.ТВ | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |

| Специфични циљ | 3 | .2:у периоду од 2009.г.до 2013.г изградити стамбене објекте и уселити најмање 10 избеглих и ИРЛ породица |
| --- | --- | --- |
| Активности | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| Избор локације | 2009.г. | Изабрана локација | Површина лока- ције,утрошен грађевински материјал. | Људски ресурси. | / | Локална самоуправа. | Дирекција за ур- банизам Лок. самоуправа |
| Обезбеђивање потре- бне грђ.документације | март 2009.г. | Прикупљена документација | Потпуност грађ. документације | Људски ресурси. | / | Локална самоуправа | Лок.самоуправа Пореска управа |
| Обезбеђивање фина- нсиских средстава за грађ.материјал | април 2009.г. | Обезбеђена финансиска средства | Износ обезбеђе- них средстава | Људски ресурси. | / | Локална самоуправа | Комесаријат UNHCR Лок.самоуправа |
| Израда тендера и спр- овођење избора изв- ођача радова. | мај – јун 2009.г. | Спроведена тендерс- ка процедура,изабр- ан извођач радова | Број пријављених на тендер, траја- ње тендерске пр- оцедуре | Људски ресурси | / | Локална самоуправа | Комесаријат UNHCR Дирекција за ур- банизам |
| Израда критеријума за решабање стамбеног проблема избеглих и ИРЛ | децембар 2009.г. | Формирани критери- јуми за доделу стам- беног простора | Број и врста кри- теријума | Људски ресурси (радна гр- упа)про стор и опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR Дирекција за урбанизам |

| Расписивање конкурса за доделу станова | 2009.г. | Објављен конкурс, прикупљене пријаве | Број пријављених потенцијалних корисника | Људски ресурси (радна гр- упа)про стор и оп- рема за рад |  | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR Дирекција за ур- банизам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Израда листе потенци- јалних корисника станова |  | Израђена листа | Број имена на ли- сти потенцијални корисника | Људски Ресурси опрема за рад | / | Локална смоуправа | Комесаријат Лок. Самоуправа UNHCR Дирекција за ур- банизам |
| Презентација програма и објављивање листе путем медија | 2010.г. | Одржане две презе- нтације за потенција- лне кориснике,предс- тављен програм и ли- ста потенцијалних ко- рисника на лок.ТВ.ст аницама у трајању од 10 дана | Број одржаних пр езентација,бр.уч- есника на презен тацијама, бр.и вр ста медиских огл- ашавања | Људски ресурси опрема за рад,сала за презен тацију,терм ини за ТВ | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR Дирекција за ур- банизам |
| Изградња објекта са 10 станова за становање избеглих и ИРЛ |  | Изграђен објекат,упо- требна дозвола | Испуњени станда Рди новог објекта за добијање упот ребне дозволе | Људски ресурси, грађевинс ки матери јал и опре ма | / | Извођач радова | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR Дирекција за ур- банизам |
| Додела станова по уст | мај-новембар 2010.г. | Подељени станови, | Број склопљених уговора о кориш | Људски ресурси, | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа |

| ановљеним критерију- мима |  | склопљени уговори са корисницима станова | ћењу станова | простор и опрема за рад | / |  | UNHCR Дирекција за ур- Банизам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медијска презентација Реализације програма | континуирано | Прилози на локалним ТВ станицама | Број и врста при- лога о програму | Време у ло калним медијима | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR Дирекција за ур- Банизам |
| Праћење,реализација и оцена успешности програма | континуирано | Прикупљање и анали зиране информације о реализацији првог дела програма,оцењ- ена успешност реали зације | Број и врста ана- Лизираних инфор Мација,број оце- Њених сегмената програма | Људски ресурси | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR Дирекција за ур- Банизам |

| Специфични циљ 3.3: У периоду од 2011.до 2014 год. адаптирати објекте за становање за најмање 20 повратничких породица. |
| --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| Одређивање критери- јума за доделу грађеви нског материјала | фебруар 2012. | Утврђени критерију ми за доделу грађ. материјала. | Број и врста критеријума | Људски ресурси, простор и опрем а за рад | / | Локална самоуправа. | Комесаријат УНХЦР,дирекција ИОМ Лок. самоуправа |
| Селекција лица за доби јање грђ.материјала | март 2012. | Списак од 15 поро дица за доделу гр- ађевинског матер. | Број пријављених корисника | Људски ресурси, простор, опрема | / | Локална самоуправа | Комесаријат UHCER Лок.самоуправа |
| Обавештавање корисника | април 2012. | Информисани корисници | Број обавештених корисника | Људски ресурси Опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат UNHCR ИОМ Лок.самоуправа |
| Прикупљање информа- ција о потенцијалним донаторима и програм. | мај – јун 2012. | Обавестеност о св- им програмима и до нат.који се тичу циља | Број донатора и програма за које се сазнало | Људски ресурси опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа |
| Обезбеђивање средст- ава за грађ.материјал | јул – децембар 2012. | Обезбеђена средства | / | / | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR.ИОМ |
| Расподела грађ.материјала | јануар- март 2013. | Подељен грађ.мате ријал корисницима | Број корисника ко- ји су добили грађ. материјал | Људски ресурси Опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа |
| Медиска презентација програма | континуирано | Објављене информ ације о програму на лок. ТВ и новинама | Број прилога о програму | Простор и време на ТВ | / | Локална смоуправа | Комесаријат Лок. Самоуправа |

| Информис.донатора о додели грађевинског материјала | април 2013. | Обавештеност до- натора о додели грађевин. материјала | Број информација и повратне инфор од донатора | Људски ресурси Опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праћење реализације и оцена успешности про- грама | континуирано | Прикупљени и ана- лизирани подаци о реализ. програма | Број и врста анализираних под атака и закључака | Људски ресурси, опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Праћење реализације самоизградње објекта | мај-новембар 2013. | Прикупљени и ана- лизирани подаци о реализ.самоизградње | Број и врста анализираних под атака и закључака | Људски ресурси, опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Извештавање донатора о реализацији самоизградње | децембар 2013. | Прикупљени и просл еђени подаци о реал изацији самоизградњ донаторима | Број послатих ин формација и пов- ратне информаци је од донатора | Људски ресурси, опрема за рад | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |
| Конференција за новин аре са темом реализац ије самоизградње | децембар 2013. | Прилог у информа- Тивним емисијама о реализацији самоизг- радње | Број и дужина прилога о реализа цији самоизград. | Сала за одржавање конферен. простор и време на Лок.ТВ | / | Локална самоуправа | Комесаријат Лок.самоуправа UNHCR |

| Специфични циљ 4: помоћи економском осамостаљивању најмање 10 повратничких породица кроз програм доделе помоћи за доходовне активности до краја 2013. године |
| --- |
| Активност | Период реализације (од – до) | Очекивани резултат | Индикатор(и) | Потребни ресурси | Носилац активности | Партнер/и у реализацији |
|  |  |  |  | Буџет лок. самоуправе | Остали извори |  |  |
| Објављивање конкурса за доделу помоћи и његово истицање на огласним таблама зграде општине и месних заједница | март 2013.г. | Објављен конкурс | Број позива заинтересованих потенцијалних корисника | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа. | КИРС |
| Конференција за медије која најављује пројекат | март 2013. г. | Одржана конференција за медије о пројекту | Број и дужина прилога и објављених текстова | Људски ресурси, простор, опрема | / | Локална самоуправа | Локална тв станица ТВ МОСТНЕТ, локлни радио „Делфин“, месечник „Топличке новине“ |
| Формирање комисије за доделу помоћи и усвајање правилника | април 2013.г. | Формирана комисија и усвојен правилник за доделу помоћи | Ефикасност рада комисије, усаглашеност у вези са одредбама правилника | Људски ресурси. | / | Локална самоуправа | КИРС |
| Прикупљање захтева и потребне документације | април-мај 2013.г. | Прикупљени захтеви и потребна докумнтација | Број прикупљених захтева, потпуност прикупљене докуменатције | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | КИРС |
| Обилазак потнцијалних корисника на терену | мај-јун 2013.г. | Обиђени потенцијални корисници, прикупљени подаци о њима | Број извршених обилзака корисника, број прикупљених података о њима | Људски Ресурси, опрема, гориво | / | Локална самоуправа | / |
| Израда спецификација за потребну опрему | јун 2013.г | Израђене спецификације за потребу опрему | / | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Одабир корисника | јул2013.г. | Одабрани корисници | Број одабраних корисника помоћи | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Оглашавање прелиминарне листе корисника који су добили помоћ | јул 2013.г. | Оглашена прелиминарна листа корисника који добијају помоћ | Број потенцијалних корисника помоћи | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Решавање по жалбама на прелиминарну листу корисника (ако их има) | јул 2013.г. | Решене жалбе, испоштован рок | Број жалби на прелиминарну листу корисника | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Оглашавање коначне листе корисника помоћи | јул-август. 2013.г. | Оглашена коначна листа корисника помоћи | Број потенцијалних корисника помоћи | Људски ресурси, опрема, простор у медијима | / | Локална самоуправа | Локална тв станица, МОСТНЕТ, локана радио станица „Делфин“, |
| Обавештавање корисника који су изабрани од стране комисије | август 2013.г. | Обавештени корисници помоћи | Број корисника који су обавештени | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Процес јавне набавке | август 2013.г. | Извршена јавна набавка | Дужина трјања процеса јавне набавке | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Куповина потребне опреме | септембар 2013.г. | Купљена опрема | Усаглашеност купљене опреме са потребама корисника | Људски ресурси | / | Локална самоуправа | / |
| Потписивање уговора изнеђу општине и корисника | септембар 2013.г. | Потписани уговори изнеђу општине и корисника | Број потписаних уговора између општине и корисника | Људски ресурси, опрема, простор | / | Локална самоуправа | / |
| КЗН о завршетку реализације пројекта и резултатима | септембар 2013.г. | Одржана конференција за медије о завршетку пројекта и резултатима | Број присутних новинара, број урађених прилога и текстова, и њихова дужина | Људски ресурси, простор, опрема, материјал | / | Локална самоуправа | Локална тв станица МОСТНЕТ, радио „Делфин“, месечник „Топличке новине“ |
| Прикупљање података о току планираних активности | континуирано | Прикупљени подаци о току планираних активности | Број и релавантност прикупљених података | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | / |
| Прослеђивање података и информација донатору | континуирано | Прослеђене информације и подаци донатору | Одговор донатора на прослеђене податке и информације | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | КИРС |
| Мониторинг и евалуација | континуирано | Извршен мониторинг и евалуација | Резултати извршеног мониторинга и евалуације | Људски ресурси, опрема | / | Локална самоуправа | КИРС |

Поглавље  7

Ресурси/буџет

Процењено је да ће за реализацију Локалног плана 2009-2012. год. бити укупно потребно око

ЕУР4. С обзиром да су детаљни годишњи планови урађени за 2009. и 2010. год. утврђени су и  прецизнији трошкови примене Локалног плана у том периоду. У 2009. год. ће почети обухватна и интензивна примена Локалног плана, тако да су потребна средства у износу од  100.000,00динара, а у 2010. у износу од 150.000,00 ЕУР. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину примене Локалног плана биће урађен на основу разрађених годишњих планова за те године.

Средства за реализацију овог Локалног плана обезбеђиваће се из различитих извора: делом из буџета локалне самоуправе, делом из донаторских буџета, односно помоћу пројеката који ће се развити на основу овог Локалног плана, као и из других доступних извора.

Поглавље 8.

Аранжмани за примену

Аранжмани за примену ЛПА у Општини обухватају локалне структуре и различите мере и процедуре које ће осигурати његово успешно спровођење. У оквиру локалних структура, разликују се:

1) Структуре за управљање процесом примене ЛПА и

2) Структуре које су оперативне и примењују ЛПА

Структуру за управљање процесом примене ЛПА, након његовог усвајања, представљаће Радна група која је учествовала у његовој изради. Радна група ће, као део свог будућег рада, направити План управљања применом Локалног плана.

Радна група, као управљачка структура има следеће задатке:

•	У потпуности одговара за вођење целокупног процеса примене Локалног плана;

•	Именује	локалне	тимове	за	управљање	пројектима	који	настану	као	резултат операционализације Локалног плана;

•	Обезбеђује приступ и прикупљање свих података и информација у електронској форми од сваког   актера-учесника  у  процесу  унапређења  положаја  избеглих  и  ИРЛ  у  локалној заједници;

•	Одржава контакте са свим учесницима у реализацији Локалног плана;

•	Управља процесом праћења (мониторинга) и оцењивања успешности (евалуације) Локалног плана;

•	Одржава контакте са јавношћу и доносиоцима одлука у локалној самоуправи.

Оперативну  структуру  за  примену  овог  Локалног  акционог  плана  чиниће  институције, организације и тимови формирани у циљу непосредне реализације плана и пројеката развијених на основу Локалног плана. У складу са Локалним акционим планом, биће реализована подела улога   и   одговорности   међу   различитим   актерима   у   локалној   заједници-партнерима   у реализацији. Сваки актер ће у складу са принципом јавности и транспарентности рада водити одговарајућу  евиденцију  и  документацију  и  припремати  периодичне   извештаје  о  раду. Извештаји ће бити полазна основа за праћење и оцјењивање успешности рада.

Оперативна структура за примену Локалног плана има следеће задатке и одговорности:

•	Реализација Локалног акционог плана;

•	Непосредна  комуникација  са  корисницима/цама  услуга  које  се  обезбеђују  Локалним планом;

•	Редовно  достављање  извештаја  координатору/ки	Радне  групе  о  свим  активностима  на спровођењу Локалног плана;

•	Учешће у евентуалним обукама за унапређење стручности и компетенција за спровођење задатака Локалног плана;

•	Унапређење  процеса  примене  Локалног  плана  у  складу  са  сугестијама  и  препорукама управљачке структуре.

Управљачка   и	оперативна   структура	ће	развити	план	и	механизме   међусобне комуникације, пратиће успешност размене информација и ефикасност комуникације у односу на очекиване резултате примене Локалног плана. План комуникације управљачке и оперативне структуре уредиће време и начине размене информација и предузимања одговарајућих акција.

Детаљне годишње планове за наредни период, након 2010. год. припремаће Радна група уз активне консултације са оперативним структурама. По потреби, Радна група ће формирати и одговарајуће радне тимове.  Годишње планове ће усвајати Скупштина Општине (или други надлежни орган локалне самоуправе).

Механизми  праћења,  оцењивања  успешности  примене  Локалног  плана  и  доношења евентуалних  корективних мера биће дефинисани Планом праћења и оцењивања успешности (планом мониторинга и евалуација).

Поглавље 9.

Праћење и оцена успешности

•	Циљ   праћења и   оцене   успешности   (мониторинга и   евалуације) ЛПА је да се систематично прикупљају подаци, прати и надгледа процес примене и процењује успех ЛПА ради предлагање евентуалних измена у активностима на основу налаза и оцена.

•	Временски оквир:  Мониторинг (као систематски процес прикупљања података) спроводи се континуирано и дугорочно за период 2009-2013. Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности) вршиће се периодично - једном годишње и подносће се извештај Скупштини Општине. Финална евалуација обавиће се на крају 2013 године.

•	Предмет мониторинга и евалуације: Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења активности - задатака и специфичних циљева.

•	Кључни индикатори утицаја за праћење и оцењивање успешности примене Локалног плана ће бити следећи:

•	Број нових услуга - локалних мера / програма за избегла, ИРЛ и повратнике;

•	Обухват избеглих, ИРЛ и повратника новим услугама и мерама;

•	Структура корисника/ца услуга и мера / програма;

•	Ниво укључености различитих актера у пружање услуга избеглим, ИРЛ и повратницима у локалној заједници;

•	Обим финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима;

•	Структура финансијских средстава издвојених за услуге избеглим, ИРЛ и повратницима (буџет локалне самоуправе, донаторска средства, други извори...).

Процесни индикатори су дефинисани у склопу табеле Локалног акционог плана.

•	Методе и 	технике мониторинга и евалуације: За успешно обављање мониторинга и евалуације користиће се стандардни сет алата међу којима су: евидентирање корисника, интервјуи са корисницима (упитници, разговори, and анкете), анкете, извештавање и др.

Општинска  радна  група  ће  бити  одговорна  за  праћење  и  оцењивање  успешности  рада  на примени Локалног плана акције - вршиће мониторинг (М) и евалуацију (Е). Тим  за М и Е чине представници/це -стручна лица из локалних институција и организација које се непосредно или посредно  баве  питањима избеглих и  ИРЛ, као  и  представници/це корисничких  група  овог Локалног  плана.	Радна група ће својим Планом рада дефинисати начин организовања мониторинга и евалуације Локалног плана.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ПОВЕРЕНИК

Гордана Јанковић

# Footnotes

Према Конвенцији УН о статусу избеглице (1951), избеглица је особа која из основаног страха да ће бити прогоњена због своје расе, националне припадности, припадности одређеној друштвеној групи или због политичког уверења, напустила је своју државу и не може или због поменутог страха не жели да се у њу врати. Појам избеглице је Протоколом из 1967. год. проширен и на особе које су биле изложене ратним страдањима  или другим облицима  насиља и зато одлучиле или биле принуђене да напусте своју државу. (http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee )

Интерно расељене особе су оне које су биле присиљене да напусте своје домове, али су остале  у границама своје државе. Разлози због којих су били присиљени да напусте своје домове  могу бити различити:  рат, насиље, угрожавање људских права, политички  прогон  или природне  катастрофе  (земљотрес,  поплава  и сл.).  Зато што се налазе у  границама  своје  земље, могућности њихове међународне заштите су ограничене. Иако их, за разлику од избеглица, не штити Специјална конвенција УН, и даље их штите национални  закони, међународно  хуманитарно право и међународни правни акти у области  људских права. (http://www.articleword.org/index.php/Displaced_person )

Према Споразуму о реадмисији с ЕУ, повратник је лице које не испуњава или више не испуњава важеће услове за улазак, боравак или настањење на територији државе чланице ЕУ, уколико је доказано или ако је могуће на основу поднетих prima facie доказа веродостојно претпоставити да је то лице држављанин Србије

Детаље о осталим националним документима погледати у Поглављу 3: Анализа ситуације и закључци

Подаци Комесаријата за избеглице, Канцеларије за реадмисију на Аеродрому „Никола Тесла“ www.kirs.gov.rs